POTKA – Proyecto “Cartagena Dibuja su Futuro”

Este Plan Operativo Técnico y Administrativo (POTKA) describe las actividades, cronograma, responsables, recursos e indicadores del proyecto inclusivo de arte infantil “Cartagena Dibuja su Futuro”. Está diseñado para ser presentado a entidades aliadas e instituciones interesadas en apoyar la iniciativa.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Descripción | Responsable | Fecha estimada | Recursos necesarios | Indicadores |
| Planeación y convocatoria | Elaborar bases del concurso, divulgar en medios, invitar escuelas | Coordinación general del proyecto | Semana 1-2 | Personal logístico, diseño gráfico, difusión | Nº de instituciones contactadas, alcance de la convocatoria |
| Talleres inclusivos de arte | Realización de talleres en barrios, corregimientos e islas con enfoque de inclusión | Docentes y artistas invitados | Semana 3-4 | Materiales de arte, transporte, facilitadores | Nº de talleres realizados, Nº de niños participantes |
| Entrega de kits artísticos | Dotación para niños sin recursos | Logística y voluntarios | Semana 4 | Kits (colores, hojas, pinceles), base de datos de niños | Nº de kits entregados, cobertura territorial |
| Recepción de dibujos | Recoger las obras en puntos clave o vía digital | Logística | Semana 5-6 | Personal de recepción, buzones o plataforma virtual | Nº de dibujos recibidos, representatividad territorial |
| Evaluación por jurado diverso | Selección del dibujo ganador y menciones de honor | Jurado (artistas, docentes, niños) | Semana 7 | Sala de evaluación, formatos de calificación | Nº de evaluadores, transparencia del proceso |
| Premiación y exhibición pública | Evento de cierre con exposición de dibujos y entrega de premios | Coordinación + aliados | Semana 8 | Espacio cultural, premios, logística de evento | Nº de asistentes, difusión en medios, satisfacción participantes |
| Informe de impacto | Consolidar resultados y aprendizajes del proceso | Coordinación técnica | Semana 9 | Software de redacción, datos recopilados | Informe elaborado, recomendaciones para réplica |